Projektbericht
„Entwicklung eines Softwaresystems für einen Bankautomaten“ für das Shoppinghaus Dresden

# Projektvorbereitung
## Ausschreibung
Das Shoppinghaus Dresden (im Folgenden der Auftraggeber) veröffentlichte am 21. Dezember 2021 eine Ausschreibung über die „Entwicklung eines Softwaresystems für einen Bankautomaten“, bestehend aus folgenden Dokumenten:
- Ausschreibungstext
- Lastenheft
- Firmenporträt (Auftraggeber)
Die Frist zur Einreichung von Angeboten endete vorerst am 15. Januar 2022, wurde später jedoch auf den 10. Februar 2022 verlängert.
## Angebot
Nach Eingang der Ausschreibung und des Lastenheftes wurde ein Angebot an den Auftraggeber übermittelt. Dabei wurden folgende Dokumente erstellt:
- Firmenporträt (Auftragnehmer)
- Projektbericht
- Pflichtenheft
- Angebot
- Kalkulation
Das Angebot wurde gemeinsam mit der Kalkulation, dem Pflichtenheft und dem Firmenporträt fristgerecht am 4. Februar 2022 dem Auftraggeber überreicht.
### Aufwand
Soll-Aufwand:	8 Stunden1 + 10 Stunden2 + 5 Stunden3 + 18 Stunden4
Ist-Aufwand:	5 Stunden1 + 5 Stunden2 + 5 Stunden3 + 8 Stunden4
## Ausschreibungsergebnis
Der Auftraggeber entschied sich für unser Angebot und nahm dieses am 14. Februar 2022 an.
## Erstellung der Entwicklungsumgebung
Zum 8. April 2022 wurde von den Projektteilnehmern ein Vergleich von Entwicklungswerkzeugen durchgeführt und tabellarisch dokumentiert. Es wurden folgende 10 Aspekte betrachtet:
- Versionierung
- UML-Tool mit Quellcodegenerierung
- Build-Tool
- Prototyping der Benutzschnittstelle
- Quellcodeeditor/IDE
- Test-Automatisierung
- Dokumentationstool
- Obfuscator
- Code Conventions
- Kollaborationstool
Die Entscheidungen wurden nach dem Vergleich im Dokument vermerkt und begründet.
Am 23. April 2022 wurden die Entscheidungen für die Test-Automatisierung und das Dokumentationstool geändert. Dies wurde im Dokument vermerkt.
### Aufwand
Soll-Aufwand:	5 Stunden2 + 3 Stunden5
Ist-Aufwand:	4 Stunden2 + 3 Stunden5
# Projektumsetzung
## Erstellung der Entwicklungsumgebung im Git-Repository
Am 21. April 2022 wurde das Git-Repository zur Versionsverwaltung angelegt und mit den bisherigen Dokumenten versehen.
### Aufwand
Soll-Aufwand:	2 Stunden6
Ist-Aufwand:	2 Stunden6
## Konzeption und Prototyping
### Plan
Am 5. Mai 2022 wurden die Aufgaben und Fristen für die Konzeption und das Prototyping der Benutzerschnittstelle festgelegt und verteilt, wie in der folgenden Tabelle zu sehen.
Aufgabe	Tools	Frist	Verantwortliche	Soll-Aufwand	Ist-Aufwand
Erstellen der UML-Diagramme	Papyrus, Eclipse	10. Mai 2022	Melina Haziri, Mohammed Hijazi	3,5 Stunden5	6 Stunden5
Prototyping der Benutzerschnittstelle	moqups	10. Mai 2022	Jannik Frenzel, Marie Repmann	1,5 Stunden5	3 Stunden5

### Bericht
Die Arbeit an den Aufgaben wurde fristgerecht zum 10. Mai 2022 beendet.
## Implementierung
### Plan
Am 5. Mai 2022 wurden die Aufgaben und Fristen für die Implementierung festgelegt, wie in der folgenden Tabelle zu sehen. Am 12. Mai 2022 wurden die Zuständigkeiten festgelegt, sowie die Frist für die Quellcodegenerierung auf den 14. Mai 2022 verschoben.
Aufgabe	Tools	Frist	Verantwortliche	Soll-Aufwand	Ist-Aufwand
Quellcodegene-rierung	Papyrus, Eclipse	13. Mai 2022 / 14. Mai 2022	Jannik Frenzel, Mohammed Hijazi	6 Stunden6	4 Stunden6
Implementierung	Eclipse	17. Mai 2022	Jannik Frenzel, Mohammed Hijazi	27 Stunden6 / 30 Stunden7 / 18 Stunden8	20 Stunden6 / 28 Stunden7 / 20 Stunden8

### Bericht
Die Quellcodegenerierung wurde verspätet am 15. Mai 2022 durchgeführt.
Die Implementierung wurde verspätet am 19. Mai 2022 abgeschlossen.
## Tests und Dokumentation
### Plan
Am 5. Mai 2022 wurden die Aufgaben und Fristen für die Tests und die Dokumentation festgelegt, wie in der folgenden Tabelle zu sehen.
Aufgabe	Tools	Frist	Verantwortliche	Soll-Aufwand	Ist-Aufwand
Tests	Junit, Eclipse, / manuelle Tests	19. Mai 2022	Mohammed Hijazi	6 Stunden6	4 Stunden6
Entwicklerdoku-mentation	Eclipse, Javadoc	19. Mai 2022	Jannik Frenzel, Mohammed Hijazi	1 Stunde10	3 Stunden10
Administratorendoku-mentation	Dokmenten-editor	19. Mai 2022	Melina Haziri
Anwenderdokumentation	Dokmenten-editor	19. Mai 2022	Melina Haziri

### Bericht
Die Arbeit an den Test- und Dokumentationsaufgaben wurde fristgerecht zum 19. Mai 2022 beendet.
Die Ergebnisse der Entwicklerdokumentation wurden erst verspätet am 20. Mai 2022 eingereicht.
Im Rahmen der Dokumentation wurden folgende Dokumente erstellt:
- Administratorendokumentation
- Anwenderdokumentation
- Entwicklerdokumentation (mehrere Dokumente)
# Release
### Plan
Das erste Release ist für den 20. Mai 2022, spätestens um 12:00 Uhr vorgesehen. Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten wurden in der folgenden Tabelle festgehalten.
Aufgabe	Tools	Verantwortliche	Soll-Aufwand	Ist-Aufwand
Build und Kompilierung	Maven, Eclipse	Jannik Frenzel, Mohammed Hijazi	1 Stunde8	1 Stunde8
Obfuskation	ProGuard	Jannik Frenzel	1 Stunde8	1 Stunde8

### Bericht
Das Release der Version 1.0 mit Übergabe an das Shoppinghaus Dresden wurde erfolgreich und fristgerecht am 20. Mai 2022 durchgeführt.
# Erste Wartung
## Erweiterungswünsche des Auftraggebers
Am 27. Mai 2022 wurden seitens des Auftraggebers die folgenden Wünsche zu Erweiterungen der Software gemeldet:
Implementierung eines „About“-Buttons, dessen Betätigen eine Informationsansicht über den Entwickler öffnet
Das Pflichtenheft wurde am 2. Juni 2022 von Melina Haziri dementsprechend aktualisiert.
### Aufwand
Soll-Aufwand:	3 Stunden2 + 7 Stunden4
Ist-Aufwand:	2 Stunden2 + 3 Stunden4
## Konzeption und Prototyping
### Plan
Am 2. Juni 2022 wurden die Aufgaben und Fristen für die Konzeption und das Prototyping der Benutzerschnittstelle festgelegt und verteilt, wie in der folgenden Tabelle zu sehen.
Aufgabe	Tools	Frist	Verantwortliche	Soll-Aufwand	Ist-Aufwand
Aktualisierung der UML-Diagramme	Papyrus, Eclipse	10. Juni 2022	Jannik Frenzel, Mohammed Hijazi	1 Stunde5	2 Stunden5
Aktualisierung des Benutzerschnittstellen-Prototyps	moqups	6. Juni 2022	Melina Haziri	1 Stunde5	1 Stunde5

### Bericht
Die Aktualisierung des Benutzerschnittstellen-Prototyps wurde fristgerecht am 6. Juni 2022 beendet.
Die Aktualisierung der UML-Diagramme wurde verspätet am 16. Juni 2022 fertiggestellt.

## Implementierung
### Plan
Am 2. Juni 2022 wurden Frist und Zuständigkeiten für die Implementierung festgelegt, wie in der folgenden Tabelle zu sehen.
Aufgabe	Tools	Frist	Verantwortliche	Soll-Aufwand	Ist-Aufwand
Implementierung	Eclipse	10. Juni 2022	Jannik Frenzel, Mohammed Hijazi	5 Stunden6 / 10 Stunden7 / 3 Stunden8	1 Stunde6 / 4 Stunden7 / 2 Stunden8

### Bericht
Die Implementierung wurde verspätet am 16. Juni 2022 beendet.
## Tests und Dokumentation
### Plan
Am 2. Juni 2022 wurden die Aufgaben sowie erste Fristen und Zuständigkeiten für die Tests und die Dokumentation festgelegt, wie in der folgenden Tabelle zu sehen.
Aufgabe	Tools	Frist	Verantwortliche	Soll-Aufwand	Ist-Aufwand
Ergänzung eines Testfalls für das neue Feature	Junit, Eclipse	10. Juni 2022	Mohammed Hijazi	5 Stunden6	3 Stunden6
Aktualisierung der Entwicklerdoku-mentation	Eclipse, Javadoc	16. Juni 2022	Mohammed Hijazi	1 Stunde10	3 Stunden10
Aktualisierung der Anwenderdoku-mentation	Dokmenten-editor	16. Juni 2022	Melina Haziri, Marie Repmann
Aktualisierung der Administratorendoku-mentation	Dokmenten-editor	16. Juni 2022	Melina Haziri, Marie Repmann

### Bericht
Die Ergänzung eines Testfalls wurde verspätet am 16. Juni 2022 durchgeführt.
Die Entwickler-, Anwender- und Administratorendokumentation wurden fristgerecht am 16. Juni 2022 aktualisiert.
## Release
### Plan
Das Release der erweiterten Version ist für den 17. Juni 2022, spätestens um 12:00 Uhr vorgesehen. Die Aufgaben und Verantwortlichkeiten wurden in der folgenden Tabelle festgehalten.
Aufgabe	Tools	Verantwortliche	Soll-Aufwand	Ist-Aufwand
Build und Kompilierung	Maven, Eclipse	Jannik Frenzel, Mohammed Hijazi	1 Stunde8	1 Stunde8
Obfuskation	ProGuard	Jannik Frenzel	1 Stunde8	2 Stunden8

### Bericht
Das Release der Version 1.1 mit Übergabe an das Shoppinghaus Dresden wurde erfolgreich und fristgerecht am 17. Juni 2022 durchgeführt.
# Schulung
### Plan
Eine Schulung zum Produkt soll am 23. Juni 2022 im Zeitraum von 9:20 Uhr bis 10:50 Uhr stattfinden. Es werden folgende Inhalte behandelt:
- Vorführung des Produktes
- Versuchsweise Nutzung des Produktes durch die Teilnehmer
- Klärung von Fragen der Teilnehmer
Die Vorbereitung und Durchführung der Schulung erfolgt durch das gesamte Projektteam.
### Bericht
Die Schulung wurde am geplanten Termin durch alle Projektteilnehmer erfolgreich durchgeführt. Während der Schulung wurden zudem folgende Verbesserungswünsche seitens Auftraggeber geäußert:
- Angabe der Währung (Euro) an Eingabefeldern für Geldbeträge
- Anbindung der Anwendung an eine Kundendatenquelle
### Aufwand
Soll-Aufwand:	1 Stunde2 + 1 Stunde9
Ist-Aufwand:	1 Stunde2 + 2 Stunden9
# Zweite Wartung
Im Rahmen der Schulung am 23. Juni 2022 äußerte der Auftraggeber folgende Verbesserungswünsche:
- Angabe der Währung (Euro) an Eingabefeldern für Geldbeträge
- Anbindung der Anwendung an eine Kundendatenquelle
Diese Wünsche sollen bis zum Projektabschluss am 5. Juli 2022 umgesetzt werden und als zusätzliche Leistung zum Preis von 400€ abgerechnet.
## Konzeption und Prototyping
Konzeption und Prototyping stehen noch aus.
## Implementierung
Die Implementierung steht noch aus.
## Release
Der Release steht noch aus.
# Projektabschluss
Der Projektabschluss steht noch aus.
### Aufwand
Soll-Aufwand:	1 Stunde2 + 1 Stunde9
Ist-Aufwand:	ausstehend
# Anlagen
## Dokumentenverzeichnis
Die folgende Tabelle bietet eine Übersicht über alle im Rahmen des Projektes entstandenen Dokumente, deren Autoren, sowie ihrer letzten Änderung.
Dokument	Version vom	Autoren
Ausschreibungstext	21. Dezember 2021	Shoppinghaus Dresden
Lastenheft	21. Dezember 2021	Shoppinghaus Dresden
Firmenporträt (Auftraggeber)	21. Dezember 2021	Shoppinghaus Dresden
Firmenporträt (Auftragnehmer)	4. Februar 2022	Jannik Frenzel
Projektbericht	25. Juni 2022	Jannik Frenzel
Pflichtenheft	2. Juni 2022	Melina Haziri, Mohammed Hijazi
Angebot	4. Februar 2022	Marie Repmann
Kalkulation	4. Februar 2022	Melina Haziri, Mohammed Hijazi
Vergleich von Entwicklungswerkzeugen	23. April 2022	Jannik Frenzel, Melina Haziri, Mohammed Hijazi, Marie Repmann
Administratorendokumentation	16. Juni 2022	Melina Haziri
Anwenderdokumentation	16. Juni 2022	Melina Haziri
Entwicklerdokumentation	16. Juni 2022	Jannik Frenzel, Mohammed Hijazi

## Arbeitsphasen (Aufwandsschätzung)
1	Analyse des Lastenhefts
2	Zeit- und Kostenplanung
3	Angebotserstellung
4	Erstellung des Pflichtenhefts
5	Entwurf
6	Implementierung funktionaler Anforderungen bis zum Prototyp
7	Implementierung Benutzeroberfläche
8	Implementierung nicht-funktionaler Anforderungen
9	Präsentation der Software
10	Erstellung der Dokumente zur Bedienung